## Bautagebuch Okt-Nov 2025
Lfd. | Datum | Witterung | Personal (Anzahl) | Gewerke | Vorkommnisse (Krammer) | Birkholz_Wertung
1 | 02.10.2025 Do | Heiter, 14°C | 23 BH + 4 Schreiner + 2 Elek | Innenausbau Bettenfluegel, Fenster | Abnahmetermin 09:00. Elsbach und Lerchenfeld erschienen. Abnahme verweigert 31 Maengel. Krammer/GF protestieren. | Sehr hohes Gewicht: belegt Abnahme-VW und Anwesenheit aller Parteien. Stuetzt Aktenstueck 07.
2 | 07.10.2025 Di | Stark bewoelkt, 11 mm Regen, 9°C | 21 BH + 3 Domex | Trockenbau Bettenfluegel EG | Wassereintritt Zi. 213/214 gemeldet; Decke nass 0,3 m². Krammer: kein Zugang Flachdach. | Hohes Gewicht: erster dokumentierter Wasserschaden. Mangel M02 bestaetigt.
3 | 14.10.2025 Di | Dauerregen 18 mm, 7°C | 19 BH + 3 Domex | Trockenbau, Putzarbeiten Altbau | Wassereintritt Zi. 101-104 Deckenflecken. Elsbach erscheint 14:00 Uhr aufgebracht. Foto Lerchenfeld-Mitarbeiter Spindler. | Hohes Gewicht: Eskalation auf 7 Zimmer; Zeuge Spindler; Fotos Lerchenfeld anfordern.
4 | 22.10.2025 Mi | Klar, 8°C | 18 BH + 0 Sub | Rohbau-Restarbeiten Bettenfluegel | Riepert vor Ort 09:00-14:30. Vermisst Nordkante Bettenfluegel. Ergebnis nicht mitgeteilt. | Mittleres Gewicht: bestaetigt Datum Vor-Ort-Messung Riepert.
5 | 28.10.2025 Di | Bewoelkt, 6°C | 17 BH + 4 Polski Domex (erstm.) | Trockenbau OG | Riepert legt Befund vor. Ueberbau 47 cm. GF BH: 'Das ist das Problem des Architekten'. | Sehr hohes Gewicht: Bauer-Hoch hatte Kenntnis Ueberbau. Zitat gegen BH verwendbar.
6 | 03.11.2025 Mo | Heiter, 5°C | 20 BH + 5 Polski Domex | Trockenbau, Elektro | Nachbar Ostermeier mit Anwalt. Zutritt verweigert. Ostermeier: rechtliche Schritte. | Hohes Gewicht: erklaert formelle Beseitigungsaufforderung vom 18.11.
7 | 10.11.2025 Mo | Regen, 4°C | 18 BH + 7 Polski Domex | Trockenbau alle Geschosse | 7 Pol. Arbeitnehmer (Vorarbeiter Kaminski). Krammer fragte nicht nach A1. | Sehr hohes Gewicht fuer FKS: Bauer-Hoch kannte A1-Fehlen; entlastet Mandantin.
8 | 14.11.2025 Fr | Nieselregen, 3°C | 16 BH + 7 Polski Domex | Trockenbau | 06:30 Zollkontrolle FKS HZA Rosenheim 8 Beamte. Polski Domex keine A1. Bis 10:45. | Sehr hohes Gewicht: Erstdokumentation Razzia. Datum, Anzahl Beamte, Verlauf belegt.
9 | 18.11.2025 Di | Klar, 2°C | 17 BH + 0 Polski Domex | Trockenbau, Fliesen | Polski Domex nicht erschienen; Domex Stuttgart: 'Auftrag zurueckgegeben'. | Hohes Gewicht: faktischer Rueckzug nach FKS-Kontrolle bestaetigt.
10 | 23.11.2025 So | Regen, 1°C | 0 (Sonntag - Krammer allein) | — | Sonntagskontrolle: Wirtsstube Westwand 3 Risse, einer ca. 8 mm. Elsbach informiert; will Statiker. | Sehr hohes Gewicht: Erstdatum Setzungsrisse 23.11.2025 dokumentiert.
11 | 24.11.2025 Mo | Heiter, 0°C | 15 BH | Innenausbau | LRA-Schreiben zugegangen 09:30 — Rueckbau Bootssteg sofortige Vollziehung. GF BH: 'Sache der Bauherrin'. | Hohes Gewicht: Zustellungsdatum LRA-Anordnung Bootssteg bestaetigt.
12 | 27.11.2025 Do | Frost -4°C | 14 BH | Innenausbau Resttaetigkeiten | GF BH: Ohne Teilzahlung 600 TEUR bis 05.12. verlassen wir Baustelle. Krammer inventarisiert Material. | Sehr hohes Gewicht: Drohung Baustellenraeumung dokumentiert. Relevant § 650f / Kuendigung.
13 | 28.11.2025 Fr | Leichter Schnee -2°C | 8 BH (Polier + 7) | Aufraeumen | Hauptmannschaft abgezogen. Betonmischer, Gabelstapler, 3 Paletten Trockenbauplatten abgezogen. | Sehr hohes Gewicht: faktischer Baustopp 28.11. Abzug Werkstoffe — Aussonderungsproblematik.
14 | 01.12.2025 Mo | Schnee -3°C | 7 BH (Restmannschaft) | Keine Bauarbeiten | Elsbach sperrt Bauzugang Haupttor 07:30 Kettenschloss. Restmannschaft kann nicht einruecken. GF BH: 'Hausfriedensbruch'. | Sehr hohes Gewicht: gegenseitige Sperrung. Selbsthilfe-Massnahme Mandantin; Kuendigungsentwurf pruefen.
15 | 03.12.2025 Mi | Klar -1°C | 0 BH | — | Baustelle verwaist. Krammer eigene Initiative: Fotos. Riss 3 geschaetzt 9 mm breit. | Mittleres Gewicht: Rissbreiten-Entwicklung durch Gegner-Bauleiter belegt; nutzbar Beweisverf.
16 | 08.12.2025 Mo | Bewoelkt, 1°C | 0 BH | — | Prof. Hagenbeck mit 2 Assistenten. Untersuchung Westwand ca. 3 Stunden. Krammer beobachtet von aussen. | Mittleres Gewicht: Datum Hagenbeck-Vor-Ort-Termin bestaetigt.
17 | 15.12.2025 Mo | Frost -5°C | 0 BH | — | Hagenbeck-Gutachten per E-Mail Elsbach zugegangen. GF BH: 'Tendenzioes, wir beauftragen eigenen Statiker'. | Mittleres Gewicht: Bauer-Hoch kuendigt Gegengutachten an; SV-Auswahl im Bew-Verf. bedenken.
18 | 18.12.2025 Do | Klar -3°C | 0 BH | — | Klotzkette sendet Mandatsanzeige an BH-GF. Krammer letzter Eintrag: 'Keine Wiederaufnahme ohne Klaerung Rechtslage'. | Hohes Gewicht: Schlusspunkt. Vollstaendiger Baustopp. Krammer anerkennt implizit ungeklaerte Rechtslage.