## Nachtraege N01-N18
Nr | Datum | Betreff | Forderung_EUR | § 650b_Pruefung | Anerkannt_EUR | Bewertung
N01 | 04.07.2024 | Bodenaustausch Altoel-Tank (unvorhersehbar) | 84000 | Nur teilweise berechtigt; Mengenpruefung ergibt 32 TEUR | 32000 | Streitig — 32 TEUR anerkennungsfaehig
N02 | 11.09.2024 | Verschwenkung Heizungstrasse (Kollision Stahltraeger) | 28000 | Planungsmangel Lerchenfeld Lph 5; Nachtrag berechtigt; Regress gegen Architekt | 28000 | Anerkannt
N03 | 22.10.2024 | Vorhaltekosten Witterung Herbst 2024 (18 Regentage) | 156000 | Abgelehnt: Schlechtwetter im hist. Durchschnitt; kein § 6 VOB/B-Sonderereignis | 0 | Abgelehnt
N04 | 15.11.2024 | Mehraufwand Abbruch Stallanbau (Fundamente tiefer) | 47500 | Pauschalpreisrisiko Bauer-Hoch; Pruefung Altplaene offen; vorlaeufig abgelehnt | 0 | Streitig — Altplaene-Pruefung
N05 | 09.12.2024 | Mehrmengen Beton Pfahlgruendung +23 % | 112300 | Pauschalpreisrisiko; Baugrundgutachten lag vor; Mengenmehrung vorhersehbar | 0 | Abgelehnt
N06 | 17.01.2025 | Fassaden-Geruestmehrstandzeit 7 Wochen (Lieferverz. Keralit) | 63000 | Lieferantenrisiko Bauer-Hoch; kein Anordnungsrecht AG | 0 | Abgelehnt
N07 | 03.02.2025 | Estrich-Sondertrocknung Frostperiode Jan 2025 | 39800 | Frostperiode -18°C: echter § 6 VOB/B-Fall; aber nur 11.200 l Heizoel belegt | 24800 | Anerkannt nach Kuerzung
N08 | 14.02.2025 | Nachtraegl. Ringanker Denkmal-Wirtsstube (LRA-Anordnung) | 58400 | Unvorhersehbarer echter Zusatz auf Behoerdenanordnung | 58400 | Anerkannt
N09 | 28.02.2025 | Mehrmengen Bewehrung Decke +34 % (eig. Sonderplaner) | 88200 | Planungsunzulaenglichkeit eigener Sonderfachplaner; Pauschalpreisrisiko | 0 | Abgelehnt
N10 | 15.03.2025 | Blower-Door-Test 3 Messtermine (nachtragl. beauftragt) | 4200 | Anordnung AG per E-Mail 12.03.2025 nachgewiesen; Betrag plausibel | 4200 | Anerkannt
N11 | 02.04.2025 | Spezialtiefbau Bootssteg-Verankerung Seeboden | 67000 | Streitig: Rueckbaupflicht Bootssteg kontaminiert Nachtrag; zunaechst Entscheid abwarten | 0 | Streitig — Rueckbau-Entscheid
N12 | 18.04.2025 | Abdichtung Kellerwaende Druckwasser (Weisse Wanne) | 74500 | Baugrundgutachten mehrdeutig; Risikoteilung 50:50 erwaegen | 37250 | Streitig — Risikoteilung 50:50
N13 | 09.05.2025 | Koordinationsaufwand Nachtragsmanagement (8 Monate) | 42000 | Kein gesetzlicher Anspruch; Pauschalpreis-Bestandteil | 0 | Abgelehnt
N14 | 21.05.2025 | Breitband-Netzwerk Category-7 (Digital-Hotel-Konzept) | 89600 | Anordnung nur muendlich; Textform § 650b BGB fraglich; streitig | 0 | Streitig — Anordnungsform
N15 | 05.06.2025 | Abriss und Neubau Wandscheibe Achse B (Lerchenfeld-Aenderung) | 131800 | Planungsaenderung Lerchenfeld Lph 5; Nachtrag berechtigt; Aufmass-Kuerzung 52 % | 63020 | Anerkannt nach Kuerzung (Regress Architekt)
N16 | 25.06.2025 | Naturstein-Sonderverlegung Terrasse (3 Musterlaechen) | 22400 | Anordnung AG; aber 3 Musterflaechen zu hoch im Preis; Kuerzung auf 12 TEUR | 12000 | Anerkannt nach Kuerzung
N17 | 14.08.2025 | Beschleunigungsmassnahmen Sonderschicht-Zuschl. Sep 2025 | 147000 | Beschleunigung wegen Eigenverzug Bauer-Hoch; kein Anspruch bei Eigenverschulden Verzoegerung | 0 | Abgelehnt
N18 | 01.10.2025 | Mangelbeseitigung Zimmertuer-Zargen 18 Stueck | 14880 | Mangelbeseitigung schuldet Bauer-Hoch unentgeltlich nach § 633 BGB | 0 | Abgelehnt
|  | GESAMT | 1270580 |  | 259670