## Kostenberechnung
Kita Mühlenhof Kostenberechnung LPH 3
KG | Bezeichnung | Kostenschätzung LPH2 | Kostenberechnung LPH3 | Delta | Kommentar
300 | Bauwerk Baukonstruktion | 2450000 | 2760000 | 310000 | Holzfassade und Gründung
400 | Technische Anlagen | 820000 | 1190000 | 370000 | Küche, Lüftung, PV, Sicherheitsbeleuchtung
500 | Außenanlagen | 430000 | 510000 | 80000 | Spielgeräte und Entwässerung
700 | Baunebenkosten | 690000 | 770000 | 80000 | Planung/Prüfungen

## Entscheidungen
Kita Mühlenhof Kostenberechnung LPH 3
Datum | Entscheidung | offen | Verantwortlich
2026-03-18 | Variante B fortführen | Kostenobergrenze nicht angepasst | Bauherrin
2026-03-28 | Küche bleibt Vollküche | Abluft/Brandschutz offen | Bauherrin/TGA
2026-04-02 | Dachbegrünung plus PV | Statik und Wartung offen | Architekt/TGA