## Dashboard
Area | Status | Owner | Due | Comment
Eilantrag | Gelb | Kanzlei/Nordstern | 2026-06-06 | EV fehlt
Budget | Rot | Auer/Falkenried | 2026-06-04 | Reforecast
Datenschutz | Gelb | Legal Ops | 2026-06-04 | Schwärzung
Beziehung | Gelb | GC/Partnerin | 2026-06-05 | Reset Call

## Budget
Phase | Actual | Forecast
Intake | 9800 | 9800
Fakten | 41100 | 45500
Regulatory | 48600 | 61000
Eilantrag | 82500 | 118000
Vergleich | 0 | 50500